CR telco 2009-04-10.doc

Le 14 avril 2009

Conilhac contrat photovoltaïque

Compte rendu de la réunion télCO du 10 avril 2009
Présents :
MM Burlot, Haya, Lutz, Touati, Roucaute
Excusé :
M Hienz
Objet

· Aide SNET pour le raccordement ERDF

· Transfert du contrat Conilhac / SNET

1 Préambule sur les enjeux du projet

M Touati rappelle que le projet du Lauzet pourrait devenir le premier parc photovoltaïque du groupe E.ON.

La volonté d’EON Not Wind est d’en faire l’inauguration le 4 juin 2009 en coordination avec l’inauguration d’une usine de cellules photovoltaïque.
Les autorisations administratives sont au nom de Conilhac, le parc sera construit sans modification des autorisations.

2 Aide SNET pour le raccordement ERDF

Une demande d’offre de prix pour un raccordement à ERDF a été envoyée fin février.

ERDF a un délai maximum de 3 mois pour y répondre, soit avant fin mai 2009.

Après acceptation de cette offre ERDF a un délai de 1 an pour la réalisation soit jusqu’à début juin 2010.

M Touati indique qu’il n’existe aucun problème technique, mais seulement des problèmes administratifs de délai au sein d’ERDF.

Sa demande à la SNET est de l’aider à accélérer les démarches.

M Morel recherche le bon interlocuteur au sein d’ERDF au cours de la semaine du 14/04.
M Burlot organise une réunion téléphonique pour le vendredi 17/04 à 13h30.

M Morel présentera le résultat de ses démarches. 
M Touati décidera de la suite à donner et de chercher par lui-même un interlocuteur plus haut placé que celui contacté par M Morel au courant de la semaine.

3 Transfert du contrat Conilhac / SNET

Les droits acquis par SNET sur le Lauzet et sur les autres projets en cours seront acquis par EER à travers un protocole de cession du contrat entre SNET et EER.

Les signataires du protocole seront MM Poyer et Poublon.

M Rouven Spinner rédigera un draft de ce protocole d’ici au 17/04. 
M Roucaute le présentera à M Poyer le 21/04.

Date de signature envisagée le 30 avril 2009.

Pas de nécessité de passage en CA.

Structure du contrat
Identique à celle proposée dans le draft de la SNET :
La SNET paye toutes les factures reçues à la date de transaction.

EER reprend les engagements de la SNET au jour de la transaction et les factures suivantes sont émises par Conilhac au nom d’EER.

Prix de cession du contrat :

Pour les projets en cours : 

Montant des factures reçues au jour de transaction.

Soit au maximum 630 000 EUR (7 x 90 kEUR par projet)
Pour les droits sur Le Lauzet, Brigadel et les 2 projets refusés Cazeneuve 1 & 2

Le prix de marché retenu sera égal aux montants payés : 270 631 EUR.
(en lieu et place des 540 kEUR inscrits dans le draft)
Ajout d’une clause de révision de prix.

Le contrat répartit les projets autorisés 50/50 entre les cosignataires Au cas où un des cocontractant revend un projet à un tiers, l’autre dispose d’un droit de préemption pour acheter le projet à 540 000 EUR.

Un article du protocole précisera qu’en cas d’achat d’un projet appartenant à Conilhac par EER à une valeur supérieure à 270 631 EUR, le prix de marché fixé dans le protocole serait révisé à hauteur de la transaction réalisée. 

Cette disposition prévient tout risque de contestation du prix de marché retenu pour le Lauzet par un tiers dans le cadre de cette transaction interne au groupe EON France entre SNET et EER.

Divers

M Haya enjoint M Touati de se prémunir contre toute possibilité d’utilisation de la clause de préemption permettant à Conilhac d’acquérir le projet du Lauzet.
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