## Slide 1: Organisation des Projets EFR les plus importants June 15th, 2009
Corporate Development

## Slide 2: Liste (non exhaustive)
Alpha
Optimisation de la Production
Sécurité
Changement Générationnel
Champsaur : Mass Market Consequences
EPR
White EFR Impact
BU Role
Interfaces / Europe.On
Interfaces / Othes
Reingeneering
Hydro
To be discuss

## Slide 3: Etapes & Positionnement des Projets au 12/06/09
Définition Objectifs Projet
Organisation Projet
Déroulement
Projet
Mise en Oeuvre
Procédure
Allocation des ressources/besoins
Communication Information Projet
Communication Application Projet
Assignation des responsabilités
White EFR Impact
BU Role
Chgt Generationnel
Reingeneering
Champsaur
Mass Market Csqs
Interfaces EET
Interfaces ECR
Alpha
Sécurité
Optimisation Pdn
EPR
Hydro
Interface EEA
Interface EON AG
Interface SLAS
Interface Finance Interface RH
Interface IT
Non positionnés
1
2
3
4
5
6
9
7
8

## Slide 4: Assignation des responsabilités
 | Membre Directoire EFR Responsable | Project Manager | Project Manager Office | Etapes
ALPHA | L.Poyer | D.Reiter | M.Cadeau | 6/9
OPTIMISATION PRODUCTION | L.Poyer | M.Schroeder | ? | 6/9
SECURITY | L.Poyer | M.Schroeder | J-J.Klein | 6/9
CHANGEMENT GENERATIONNEL |  |  |  | 1/9
CHAMPSAUR CONSEQUENCES | R.Hienz | F.Dionnet |  | 2/9
EPR | L.Poyer | L.Poyer | G.Schneider | 6/9
WHITE EFR IMPACT |  |  |  | 1/9
BU ROLE |  |  |  | 1/9
FMC |  |  |  | 
Plateform Cie |  |  |  | 
IT |  |  |  | 
Accounting |  |  |  | 
INTERFACES / EUROPE.ON | R.Hienz | A.Haya | J-B.Cornefert? | 
ECR |  |  |  | 6/9
EET-ERG |  |  |  | 2
EEA |  |  |  | ?
EON AG |  |  |  | ?
INTERFACES / OTHERS | ? | Ph.Ulbrich |  | 
SLAS |  |  |  | ?
Finance |  |  |  | ?
RH |  |  |  | ?
IT |  |  |  | ?
REINGENEERING | L.Poyer/R.Hienz |  |  | 1/9
HYDRO | L.Poyer | A.Haya | J-F.Perret | 6/9

## Slide 5: Next Steps
Définir les projets EFR Importants
Définir les Responsables de Projets
Définir les objectifs des projets avec le Project Manager+Membre Directoire
  Organisation de projets
  Resssources/Besoins
  Planning
  ..

## Slide 6: BACK UP

## Slide 7: Définition des Projets
CHANGEMENT GENERATIONEL
ALPHA
OPTIMISATION PRODUCTION
CHAMPSAUR CONSEQUENCES
SECURITE

## Slide 8: Définition des Projets
EPR
BU ROLE
REINGENEERING
INTERFACES EUROPE.ON
INTERFACES OTHERS
HYDRO

## Slide 9: Allocation des Ressources / Besoins (1/2)
ALPHA
SECURITE
OPTIMISATION PRODUCTION
CHAMPSAUR CONSEQUENCES
CHANGEMENT GENERATIONNEL
Consultants
ICS?
ICS?
INTERNES
EXTERNES

## Slide 10: Allocation des Ressources / Besoins (2/2)
EPR
BU ROLE
INTERFACES EUROPE.ON
INTERFACES OTHERS
REINGENEERING
HYDRO
ICS?
Consultants
INTERNES
EXTERNES

## Slide 11
Membre Directoire EFR Responsable
L.Poyer
Project Manager
Office
M.Cadeau
Project Manager
D.Reiter
THEMA 1
Responsable
...
...
THEMA 2
Responsable
...
...
ALPHA
Organisation Projet

## Slide 12
Membre Directoire EFR Responsable
L.Poyer
Project Manager
Office
Project Manager
M.Schroeder
THEMA 1
Responsable
...
...
THEMA 2
Responsable
...
...
OPTIMISATION PRODUCTION
Organisation Projet

## Slide 13
Membre Directoire EFR Responsable
L.Poyer
Project Manager
Office
J-J.Klein
Project Manager
M.Schroeder
THEMA 1
Responsable
...
...
THEMA 2
Responsable
...
...
SECURITE
Organisation Projet

## Slide 14
Membre Directoire EFR Responsable
Project Manager
Office
Project Manager
THEMA 1
Responsable
...
...
THEMA 2
Responsable
...
...
CHANGEMENT GENERATIONNEL
Organisation Projet

## Slide 15
Membre Directoire EFR Responsable
R.Hienz
Project Manager
Office
Project Manager
F.Dionnet
THEMA 1
Responsable
...
...
THEMA 2
Responsable
...
...
CHAMPSAUR MASS MARKET CONSEQUENCES
Organisation Projet

## Slide 16
Membre Directoire EFR Responsable
L.Poyer
Project Manager
Office
G.Schneider
Project Manager
L.Poyer
THEMA 1
Responsable
...
...
THEMA 2
Responsable
...
...
EPR
Organisation Projet

## Slide 17
Membre Directoire EFR Responsable
Project Manager
Office
Project Manager
FMC
Responsable
...
...
Plateform Company
Responsable
...
...
BU ROLE
IT
Responsable
...
...
Accouting
Responsable
...
...
Organisation Projet

## Slide 18
Membre Directoire EFR Responsable
Project Manager
Office
Project Manager
ECR
Responsable
...
...
EET-ERG
Responsable
...
...
WHITE EFR IMPACT
EEA
Responsable
...
...
E.ON AG
Responsable
...
...
Organisation Projet

## Slide 19
Membre Directoire EFR Responsable
R.Hienz
Project Manager
Office
Project Manager
A.Haya
ECR
Responsable
...
...
EET-ERG
Responsable
...
...
Interfaces EuropeOn
EEA
Responsable
...
...
E.ON AG
Responsable
...
...
Organisation Projet

## Slide 20
Membre Directoire EFR Responsable
Project Manager
Office
Project Manager
Ph.Ulbrich
Interfaces
Others
SLA’s
Responsable
...
...
ICS
Responsable
...
...
Finance
Responsable
...
...
IT
Responsable
...
...
Others
Responsable
...
...
Organisation Projet

## Slide 21
Membre Directoire EFR Responsable
L.Poyer/R.Hienz?
Project Manager
Office
Project Manager
REINGENEERING
THEMA1
Responsable
...
...
THEMA2
Responsable
...
...
THEMA3
Responsable
...
...
Organisation Projet

## Slide 22
Membre Directoire EFR Responsable
L.Poyer
Project Manager
Office
J-F.Perret
Project Manager (Responsable)
A.Haya
HYDRO
THEMA1
Responsable
...
...
THEMA2
Responsable
...
...
THEMA3
Responsable
...
...
Organisation Projet