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Ce document est un document de travail interne pour nous permettre d’établir les bases des discussions avec Gestamp pour  la contractualisation de la vente des sociétés propietaires des terraines de Savigny.
1. Principes

Engagement complet à la signature de l’option d’achat : Clarifier au maximum du debout les conditions suspensives, de façon de perfectionner la vente du moment que ces conditions son levées.

· Eviter les due-diligences a la fin du processus.

 Avant la signature de la option d’achat les acquérant ont la possibilité d’amener une due diligence sur les sociétés (fiscal ; comptable) ; terrains et projet.

Une fois levées toutes les conditions suspensives, ils peuvent regarder si a eu de changement dans la situation des sociétés (fiscal ; comptable ment), mais il na pas de sens reperet une nouvelle Due-diligence

L’acheteur serat informé sur le contenu des autorisations au four et a mesure de la démarche administrative.
Chaque contrepartie support ses propres risques
· FL est responsable d’obtenir le permit de construire et l’autorisation à exploiter dans le délai accordé (avant 1/12/2011).
·  Tous les permits seront demandes au nom de une des sociétés (à décider la quelle)
· FL responsable de déposer la PTF, à partir des éléments techniques fournis par Gestamp. Gestamp devrait donner a FL le projet technique au maximum 2 semaines après l’obtention du permit de construire.  Si Gestamp ne fourni pas ces éléments la condition d’obtention de PTF sera considéré levée.

· Si EdF n’accepte pas la connexion (refus de PTF) pour de raisons techniques, FL considère accompli sa responsabilité comme développer. La condition d’obtention de la PTF se considère levée.
· La réponse d’EdF sur la PTF est considéré comme la fin du période de développent. Gestamp compte avec 1 mois pour excercer l’option d’achat. Pendant ce temp ils sont authorisés a verifier qu’il n’a pas eu des changements dans la situation des societés après des due-diligences efectués avant la signature de l’option d’achat.

· FL ne peut pas accepter aucune condition suspensive sur la puissance (à connecter, à construire au constaté). La puissance est fonction du projet technique. Le projet est une décision de Gestamp. Dans le moment de la signature de la promesse d’achat, Gestamp devrait avoir sufisanemenet de visibilité sur e projet qu’ils veulent construire.

Sortie possible si des éléments externes changent l’équilibre su contrat  
· En cas de réduction de tarif d’achat  d’EdF de plus de XX%  Gestamp devient livre d’exercer ou non son option. En cas de non excersise, récupère son indemnité d’immobilisation
· Si la connexion proposé par EdF (dans sa réponse à la PTF) est différent aux postes de XXXX et YYYY, Gestamp devient livre d’exercer ou non son option. En cas de non excersise, récupère son indemnité d’immobilisation

Autres 
· Aucune révision de prix n’est prévue.

· Indemnité d’immobilisation est chiffrée à 10% du montant de la transaction (Négociable)

2. Calendrier

