Principios para acuerdo sobre Savigny
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Documento de trabajo para la reunión con  Gestamp de viernes 3 de diciembre 2010.
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Principios Básicos
Además de los principios ya acordados de precio/m2, compra de sociedades y responsabilidad del vendedor sobre la obtención de las autorizaciones, se listan a continuación los principios básicos para la formalización del acuerdo:  

· La sociedad Les Gabins será titular de las autorizaciones administrativas.

· Para las due-diligences de las sociedades, terrenos y proyecto, se prevé un periodo de 1 mes entre el acuerdo del MOU y la firma de la opción de compra.

· FL  será la entidad responsable de la tramitación de los permisos. En concreto del permiso de construcción (permis de construire) y de la autorización de explotación (autorisation d’exploiter). Ambos deben ser obtenidos antes de 01/12/2011. En caso contrario, se considera anulada la transacción y la garantía es devuelta al comprador.
· FL solicitará también, a nombre de Les Gabins, la conexión a ERDF (PTF) a partir del dossier preparado por Gestamp. Para asegurar el respeto del planing,  Gestamp deberá entregar este dossier a Les Gabin como máximo 2 semanas después de la obtención del permiso de construcción (este dossier puede prepararse durante el periodo de tramitación del permiso de construcción). En caso de que Gestamp no proporcione dicha información en el plazo convenido, la condición suspensiva de la obtención de la PTF se considerará extinguida.

· Si ERDF rechaza acordar la conexión, por razones de defectos de forma en el dosier técnico, de la responsabilidad de Gestamp, la condición suspensiva de la obtención de la PTF se considerará superada.
· La respuesta de EdF a la petición de conexión (PTF) dará fin al periodo de desarrollo. Gestamp dispondrá de 2 semanas para realizar el ajuste de precios y para ejecutar la opción de compra. 
· Los vendedores no pueden aceptar ninguna condición suspensiva ligada a la potencia (medida, instalada, conectada, etc.). Dado que la potencia es una consecuencia directa del proyecto técnico y que este queda bajo el entero control de Gestamp, es un elemento que sale fuera de control de los vendedores. 
· En el momento de la firma de la opción de compra, el comprador debe tener una idea precisa del proyecto que desea realizar en los terrenos de Sabin, con lo que no debe tener riesgo sobre la potencia a instalar sino solo sobre la potencia autorizada.

· Para evitar este riesgo, los vendedores se comprometen a solicitar los permisos según el proyecto decidido por el comprador considerando la potencia deseada por este. 
· Los compradores tendran derecho a ser mantenidos informados de la evolución el proyecto. 
Autres 
· El contrato de opción de compra no considerará la posibilidad de revisión de precios.

· El depósito de garantía (L’indemnité d’immobilisation) se cifra en 10% del valor de la transacción
