## Feuil1
| 3 Mois |  |  | 12-18 Mois |  |  |  | 6-8 Mois
Oui
· Analyse technico économique |  |  |  |  | Oui
· Qualification urbanistique et environnementale
· Evaluation des contraintes de raccordement
· Positionnement par rapport aux acteurs locaux |  |  | · Etude d'Impact Environnemental
· Pré-étude d'impact Environnemental |  |  | · Permis de Construire
|  |  | · Proposition Technique et Financière |  |  | · Panneaux |  | 60% | 1680
|  |  | · Contrat d'obligation d'achat |  |  | · Onduleurs |  | 15% | 420
|  |  | · Autorisation a exploiter |  |  | · Raccordement |  | 15% | 420
|  |  | · Projet détaillé |  |  | · Autres |  | 10% | 280
|  |  | · Appel d'offre EPC |  |  |  | Total Invest. | 100% | 2800 | k€/MWc
· Financement
· Approvisionnement d'équipes
| Cout ~ 10-20 k€ |  |  | Cout ~ 200 - 400 k€ |  |  |  | Invest ~ 35 -38 M€
|  |  |  | (12 MW) |  |  |  | (12 MW)
Préfaisabilité
Go?
Développent
Go?
Construction

## Feuil2
|  |  | Fixe | 1 Tracker |  | 2 Trackers
Investissement |  | €/Wc | 2.8 | 3.192 | 14% | 3.5 | 25%
Heures Equiv. |  | kWh/kWc | 1011 | 1263.75 | 25% | 1364.85 | 35%
Installation | 12 | MWc | Fixe | 1 Tracker |  | 2 Trackers
Investissement |  | M€ | 33.6 | 38.304 |  | 42
TRI Projet |  | % | 5.54% | 6.72% |  | 6.56%
TRI Actionnaire | 20% | % | 8.54% | 9.72% |  | 9.56%

## Feuil3
Couts d'Investissement |  | Unités
Installation | 2.8 | €/Wp
Préparation | 0 | €
5
Puissance Crête | 12000000 | Wp
Puissance Nominal | 10000000 | Wn
Heures Equivalents | 1011 | kWh/kWp
Tarif Achat | 0.35168 | €/kWh
%Energie réactive | 0% | %
Prix Réactive | 0 | €/kVAhr
1
| 0% | %
Cout acheminement | 1000 | €
| 0% | %
| 0% | %
| 0 | año
| 90% | %
| 80% | %
Garantie | 4 | años
Maintenance Période Garantie | 0.01 | €/Wp
Maintenance Hors Garantie | 0.012 | €/Wp
Assurances | 1.2% | % inversión
Location | 0% | % ingresos
| 0 | m2
| 0 | €/Wp
| 0 | €/Wp
| 0 | % ingresos
| 0 | €
IPC an 1 | 1.25% | %
IPC an 2 | 1.5% | %
IPC an 3 | 1.5% | %
IPC an 4 | 1.5% | %
IPC an 5 | 1.5% | %
IPC an 2 et après | 1.5% | %
Pourcentage de Financement | 80% | %
Période remboursement | 20 | ans
Commission initial | 1% | %
Dif. Euribor en construction | 2.75% | %
Dif. Euribor operation | 2.25% | %
Euribor an 0 | 2% | %
Euribor an 1 | 2% | %
Euribor an 2 | 2% | %
Euribor an 3 | 2% | %
Euribor an 4 | 2% | %
Euribor an 5 | 2% | %
Euribor an 1 et après | 2% | %
| 0 | €/kWn
| 0% | %
Impôt sur les bénéfices | 33.33% | %
Amortissement | 20 | años
| 0% | %
| 20 | años
| 100% | %
| 5% | %
| 6 | meses
| 12 | meses
Note on D4: 3,0 € P > 350 kW 3,2€ P< 350 kW
Note on D5: Es la adecuación del emplazamiento. Es un coste ligado al emplazamiento y no a la instalación. Ej: refuerzo de las cubiertas de Forma5
Note on D11: 1% Sin control de réactive 5% Con control de reactiva
Note on D13: Introducir 1 ó 2 BT = 1 Pn<100 kWn MT = 2 Pn > 100 kWn (las tasas de transporte y evacuación sólo se aplican en BT)
Note on D19: a partir del 31 de Diciembre del 2012
Note on D24: 0,02 €/W es válido para instalacion de 100 kW. En 14 MW es 0,012 "revisándose"
Note on D27: El precio en cubierta oscila entre 8 y 10% de los ingresos de producción 0% si no se aplica
Note on D52: 50 €/kW sobre cubierta menor o igual a 20 kW 500 €/kW sobre cubierta mayor que 20 kW 500 €/kW sobre suelo para cualquier potencia
Note on D53: 1% Llave en mano En la Promoción se carga sobre GPT