## Feuil1
Liste Non exhaustive des sujets a traiter dans la Définition du PowerLien Business Case
|  |  | Coord./Resp | Objectifs
1.- Définition du Modèle |  |  | AH | A la fin de cet analyse, le workteam devrait avoir tous les éléments permettant détailler le Business Case
| Réglementation |  | FD | Connaître a la perfection toute la réglementation qu'impacte le modèle. En concrète: Tarifs d'achats; périmètre équilibre; Mesure
|  | Reg. Tarifs d'Obligation d'Achat | FD
|  | Reg. Périmètre d'équilibre | FD
|  | Reg. Mesure/Compteurs | FD
| Membership Epex |  | PC | Règles pour appartenir au marché Epex. Spécial focus en garanties, clearing, facturation etc.
| Analyse du Marché |  | FD | La connaissance du marché est clef pour la définition du Busines Model en première phase et pour commercialisation en deuxième moment. Segmentation du marché selon: technologies; size; Capacité de moduler la production; sortie du système de tarif d'achat
|  | Segmentation Basique | FD | Segmentation basé sur la sortie de tarif d'achat et dimension des installations
|  | Segments cible | FD | Définition des producteurs cible (Taille et situation vs la tarif d'achat)
| Définition Solution IT |  | FL | Caractérisation basique des modules IT, pour permettre l'évaluation des investissements (software et hardware) ainsi comme temps pour développent des solutions IT
|  | Module Lecture | FL | Lecture des compteurs clients, reconstitution des mesures
|  | M. Gestion du Périmètre | FL | Gestion des écarts: calcule des écarts, allocation par producteur, etc.
|  | M. Input Offres | AH | Software qui permet aux producteurs afficher leur proposition d'offre a Epex (avec programme expert d'aide a la décision ou même automatisation)
|  | M. Agrégation d'Offres | AH | Software qui fait l'agrégation des offres des producteurs pour présenter a EPEX des offres selon les règles dell'arte (?). A définir les procédures a appliquer en cas de écart entre les offres individuels et l'offre présenté et retenu par Epex
|  | M. Désagrégation de matching | AH | Software pour convertir le matching de Epex en programmes pour les producteurs en fonctions des offres
|  | M. Communication Epex | FL
|  | M. Communication Programmes | FL
|  | M. Prévision de Production | ?? | analyse des productions historiques pour conseiller aux producteurs dans la prise de décisions pour la préparation des offres
|  | M. Génération de NEBs | FL | Création de NEBs pour les échanges entre producteurs et concentrateurs$
|  | M. Facturation | PC | Software pour gérer la facturation entre (i) la plateforme et EPEX, en fonction des matching; (ii) entre la plateforme et les producteurs: que tient compte des programmes de production, prix des matching d'Epex; les écarts de production et le foisonnement; et (iii) entre la plateforme et les concentrateurs, selon les règles convenues
|  | M. Comptabilité | PC
| Analyse de Tarification |  | PC/FD | Proposition d'alternatifs de tarification de services Powerlien: Member fee; volume fee; partages des écarts; concentrateur fee; etc.
| Règles d'allocation des Ecarts |  | FD | Définition des règles d'allocation des écarts et repartissions du foisonnement
2.- Analyse Stratégique |  |  | AH | Analyse stratégique sur le partenariat et la structuration du partenariat
| Partnership Concept |  | AH | Définition du marché cible, timming et couts d'acquisition
Partenaires Potentielles
Forces et faiblesses
Timming
| Structure du Partenariat |  | AH/PC
| Analyse des Risques et Opportunités |  | AH
|  | Risques |  | Réglementation, concurrence, positionnement des incumbents etc.
|  | Opportunités |  | Réglementation,
Analyse de la Concurrence
3.- Business Plan (BP) |  |  | PC | Définition du Business Plan base de décision pour lancement du Projet (a considérer différents scenarii et sensibilité des résultats en fonction des paramètres les plus sensibles).
| Plan de Marketing |  | FD | Définition du marché cible, timing et couts d'acquisition
Planning d'acquisition
Circuits de Commercialisation
Couts d'acquissions
| Tarification |  | PC | Définition de Tarifs pour BP
| Analyse des couts/Investissements |  | FD | Définition de couts et investissement pour BP
|  | Couts de développement | Tous
|  | Investissements | FL
|  | Couts d'exploitation | Tous
| Financement |  | PC | Besoins et structure financière de PowerLien