## Slide 1: Responsibilities for the development of a new project (1/4)
Activité
Etape 1 :
Signature d’un contrat de cession de société portant les droits nécessaires a la construction et a l’exploitation d’un parc éolien
Remise d’une offre et négociation d’un contrat
Préparation et remise d’une offre non engageante préalable
Si accord du développeur sur l’offre non engageante, réalisation de la due diligence en vue de la remise d’une offre engageante avec vérification des documents suivants :
  Le dossier complet de demande de permis de construire comprenant :
    L'étude d'impact,
    Les plans d'implantation du parc réalisés par le Développeur et les plans de l'architecte des permis de construire (plans AUTOCAD) avec coordonnées X,Y,Z des éoliennes et du poste de livraison
  Les études de vent
  Le ou les Permis de Construire avec ses annexes et le quitus de la période de recours
  Les constats d’huissier d’affichage du permis de construire pendant la période de recours.
  Les plans des accès au site
  Les relevés topographiques du site réalisés par le géomètre
  Les permissions de voirie
  Les promesses de bail signées en cours de validité
Direction Développement
Direction Ingénierie
Direction de l’Exploitation
Direction des Moyens
Direction Juridique
Direction Financière
Direction Commerciale
et de Gestion de l’Energie
1
1.1
Département responsable du suivi et de la réalisation de la tâche
Département concerné doit participer à la réalisation, l’approbation et au contrôle des documents
Source: "Who does what?" ("Qui fait quoi?")
Renewables

## Slide 2: Responsibilities for the development of a new project (2/4)
Département responsable du suivi et de la réalisation de la tâche
Département concerné doit participer à la réalisation, l’approbation et au contrôle des documents
Activité
  La liste et les coordonnées des propriétaires et exploitants agricoles concernés par l’implantation du parc éolien avec parcelles concernées et éoliennes concernées
  Les droits d'accès au site s'il y en a
  Les permissions éventuelles de survol
  La Proposition Technique et Financière avec le gestionnaire du réseau
  Le dossier de demande du certificat envoyé à la DRIRE et le Certificat ouvrant doit à l'obligation d'achat
  La demande et l'accusé de réception du contrat d'achat
  Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter envoyer à la DIDEME et L'Arrêté d'Autorisation d'Exploiter
  Les statuts de la société porteuse des droits et l’extrait K-Bis récent
  Les comptes sociaux de la société
  Les contrats éventuellement signés par la société
Préparation et envoi de l’offre engageante
Préparation du contrat de cession
Signature du contrat de cession de la société porteuse des droits
  Etablissement de la liste des documents originaux à remettre par le développeur lors de la signature
  Préparation des exemplaires des contrats en vue de la signature
  Vérification des originaux
  Enregistrement des contrats de cession
  Modification des statuts
1.2
Direction Développement
Direction Ingénierie
Direction de l’Exploitation
Direction Juridique
Direction Financière
Direction Commerciale
et de Gestion de l’Energie
Direction des Moyens
Source: "Who does what?" ("Qui fait quoi?")
Renewables

## Slide 3: Responsibilities for the development of a new project (3/4)
Activité
Etape 2 :
Construction du parc éolien et préparation des documents et contrats nécessaires a la maintenance et a l’exploitation du parc éolien
Passation des contrats en vue de la réalisation du parc éolien
  La consultation, en liaison avec le Service des Achats, des entreprises et la sélection du constructeur soit pour le clé en main soit pour l'installation décomposée en deux lots : aérogénérateurs et infrastructures
  La consultation des entreprises pour les travaux qui incombent au Maître d'Ouvrage (mission de contrôle, mission SPS, géomètre, état des lieux par huissier, etc….)
  Réception des offres
  Validation des contrats EPC et O&M
  Mise en œuvre de la signature des contrats
Passation des contrats et conventions nécessaires en vue de l’exploitation du parc éolien
  Contrat d'exploitation et de maintenance (pour mémoire, ce contrat est négocié au moment de l'achat du clé en main ou des aérogénérateurs
  La convention de raccordement avec RTE et le suivi de la réalisation de la liaison poste source avec le PdL
  La convention d’achat pour la période d’essai
  La convention d’exploitation
  Le lancement de la convention d’achat
2
2.1
2.2
Direction Développement
Direction Ingénierie
Direction de l’Exploitation
Direction Juridique
Direction Financière
Direction Commerciale
et de Gestion de l’Energie
Direction des Moyens
Département responsable du suivi et de la réalisation de la tâche
Département concerné doit participer à la réalisation, l’approbation et au contrôle des documents
Source: "Who does what?" ("Qui fait quoi?")
Renewables

## Slide 4: Responsibilities for the development of a new project (4/4)
Activité
Suivi du contrat EPC
  Le suivi de la réalisation (études, fabrication, chantier, montage et essais)
  Les réceptions en usine
  Les essais et mise en service
  La formation du personnel d’ENDESA
  Les essais de réception
  La réception du parc et la levée des réserves
Finalisation de la maîtrise foncière
  Plans de servitude et d’arpentage après établissement du plan d’implantation du parc
  La préparation et la signature des baux finaux
Etape 3:
Exploitation et maintenance
  Contact avec les propriétaires et règlements des annuités prévues dans les baux emphytéotiques
  Le suivi du contrat exploitation et maintenance
  Relevés et facturation (en liaison avec le CODAP)
  Suivi de la mise en œuvre des mesures compensatoires (si prévu dans l’étude d’impact)
Etape 4:
Gestion de la société d’exploitation
  Organisation Assemblées Générales
  Comptes de la société
  Déclarations fiscales
2.3
2.4
3
4
Direction Développement
Direction Ingénierie
Direction de l’Exploitation
Direction Juridique
Direction Financière
Direction Commerciale
et de Gestion de l’Energie
Direction des Moyens
Département responsable du suivi et de la réalisation de la tâche
Département concerné doit participer à la réalisation, l’approbation et au contrôle des documents
Source: "Who does what?" ("Qui fait quoi?")
Renewables