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COMEX



Mardi 21 juillet, 9h-11h, Rueil 
Projet compte-rendu

Documents de séance et CR disponibles sur L:\COMEX\2009\Juillet 2009\21 07 2009

	Points d’alerte

· Comex alerte Philipp Ulbrich : tenir compte contrôle URSSAF dans MTP.
· Congés et délégations financières : en cas d’engagements importants  à signer, les identifier avant fin semaine et les transmettre à PG.



Responsable du compte-rendu : P Caruel
Participants : PC, PG, KL, SM, LP, DR, JMR, MS, SS.  Excusés : FM
1. Compte-rendu du dernier Comex et Tableau de suivi 

· Tableau de suivi
· Tableau complété ci-joint ; commentaires complémentaires ci-dessous

-CCGT partenariats

(Vérifier si le financement doit se faire avec ou sans endettement  (LP).
Lacq : autorisation d’exploiter, devrait être accordée en septembre. Contrat gaz devrait être finalisé début 2010.
-Cernon et Kergrist

(Boucler le point Cernon et Kergrist (avec GDF-Suez) (PG).
-Pandémie 
Finalement, semble moins forte que prévue mais plus généralisée.

(Siemens va nous transmettre leur plan Pandémie pour CCGT CEH 7 et 8 (JMR).
Certaines entreprises (en flux continu) se voient demander de maintenir leur activité pour raisons de sécurité.
Rappel : mettre à l’ODJ du Directoire du 24 août la présentation du Plan d’action pandémie.
- Norme KR 06 sur gestion de crise
Rappel : mettre à l’ODJ du Directoire du 24 août. MS transmet les documents.
-Contrôle URSSAF 

(Organiser réunion avec compte-rendu au directoire sur le contrôle URSSAF et une préparation Kontrag ( P Riff, P Ulbricht, DR ou son représentant).
Comex alerte Philipp Ulbrich : tenir compte contrôle URSSAF dans MTP.
(Ph Ulbrich est ajouté à la liste des destinataires du compte-rendu du Comex.
-Contrats en alternance 
Toutes les personnes concernées n’obtiendront pas leurs diplômes. Quid des personnes non diplômées ? Entretiens en cours.
(Point Comex 25 août (alternances et mouvements effectifs).
-Organisation Congés
( Congés et délégations financières : en cas d’engagements importants  à signer, les identifier avant fin semaine et les transmettre à PG
(Vérifier les présences (deux directeurs Comex présents, point avec R Hienz), les délégations et confirmation avant vendredi à LP (PG).
Le document « suppléants opérationnels » sera diffusé, complété des suppléants E.ON France et validé jeudi.
· A noter : jeudi 23/07/2009 - réunion d’information
-Ordre du jour :

Bilan résultats financiers et suites séminaires

Point sur PTW, Fleet management etc

Réorganisation à mettre en œuvre en matière de déménagements et organisation projet
2. Sécurité 
Présentation : MS
-Film incendie Blénaut (source Internet).
-CEH : Accident extérieur (société Altima).  TRIF : fin juin 17,4 (cible à 17).
Autres points discutés :
-Cheminée Provence 5 : attention travaux sur nacelle le week-end sur la cheminée. Le mistral perturbe. Ces travaux auraient dû être faits en 2007.
Autre problème : détérioration des briques. Début août, réunion groupe de travail avec Eiffage.
(Réunion deuxième quinzaine août  (JMR, MS, LP)
· Informations
3. Validation film de la démolition de la tour avant distribution au personnel  
Présentation : KL

-Film réalisé avec le personnel de la Centrale d’Hornaing. Distribution au personnel de la centrale uniquement.

-Images à utiliser dans un film externe, mais à associer avec les parcs éoliens, ou mise en service CCGT. Synopsis d’un film externe en cours de réalisation.
4. Validation site internet Eon France 2009/2010 

Présentation : KL

· Cf. Dossier de séance

-Site internet transitoire (car les plateformes E.ON ne seront disponibles qu’en 2011), afin d’être prêts en septembre en cas de détention totale du capital
-Attention, nécessité de valider l’arborescence car une fois le menu stabilisé, difficile de recréer des pages.
-Remarque slide 11 « Production » : les rubriques « nucléaire » et « charbon propre » seront activées quand besoin ; slide à diviser en 4 ; enlever Capi.
5. Calendrier social de la rentrée 
Présentation : DR
-Attention : préavis de grève sur Provence. Discussions en cours.
· Cf. Document  à venir
-Commentaires : 
CA : 22/10/2009.

Lors du CCE 1er octobre, les questions au CA vont être précisées.

Points sur plan industriel aura lieu 1er octobre.
Commission économique : début novembre 2009.
(Ajouter dans le tableau les réunions internes, comités Alpha (le 04/09/2009), Gamma et CoProd (11/09/2009) etc, et l’envoyer notamment à Anke Muerle avant jeudi (DR).

Fin septembre, début de la pose des panneaux signalétiques, centrale après centrale (une par mois).

One E.ON : en raison de PTW, le « One E.ON day » est limité aux 3 nouveaux pays récemment  intégrés et prendra la forme d’une journée « changement de marque commerciale » et non « One E.ON Day ».
(En parler au Comex de la rentrée.
6. Cokerie : préparation de la réunion du 24 juillet 2009 chez le Préfet 
Présentation : SM

-Réunion le 24 juillet 2009.

Opacité de Rogesa – peu d’information actuelle sur un éventuel repreneur.
MEEDDAT : vraisemblablement réponse rapide et négative concernant la dérogation pour CEH5.

Avenant au contrat actuellement en cours : acceptation durée au-delà 2010 pour reprise par CEH du gaz de cokerie. Formule de prix différente de la formule actuelle. Ce sujet ne sera pas discuté vendredi.

-Eventualité d’un repreneur belge (information JMR).

7. Bilan de la visite de chantier CCGT en Angleterre 

Présentation : JMR
-Visite fixée au 29 juillet 2009. Vérifier l’utilisation de la chaleur.

(Report du compte-rendu de la visite à un prochain Comex (JMR).
8. Retard CEH 7 et 8 et impact approvisionnement gaz  

Présentation : JMR
-Premier feu repoussé au 25 septembre 2009. La MSI passe du 15 janvier au 30 janvier 2010.
(Estimation retard de Siemens : faire une étude plus approfondie, attendre confirmation de Siemens, envoyer un courrier (JMR) et faire le point au prochain Comex
9. Installation police Polo Snet : présentation plan d’action  
Présentation : N Pardal 
-200 machines ont été déjà équipées sur environ 400. Le déploiement sera fait sur l’ensemble des postes, sans attendre le nouveau matériel et devrait être opérationnel fin août 2009.
10. Divers 
Indisponibilités (MS)
· Cf. Document  à venir
-Etude réalisées sur les tranches – permettant de constater les indisponibilités fortuites. 

De manière globale, un taux de 86,6% de disponibilités annuelles pour l’ensemble des tranches a été déterminé d’ici la fin de l’année.

-Coordination nécessaire DGCE/ Production :

(Evaluer au prochain Comex la possibilité de mettre en place un système de maintenance d’opportunité avec la DCGE (MS).
· Prochains Comex : dates et ODJ
(Prochain Comex : Mardi 18 août 2009, Rueil, 9h.
-Sujets pour de futurs Comex évoqués le 21/07 ou lors de réunions précédentes : 
>Alternances et mouvements effectifs (DR) (25/08)
>Evaluation de la possibilité de mettre en place un système de maintenance d’opportunité avec la DCGE (MS) (25/08)

>Point Benchmarks (MS) 

>CEH 7et 8 estimation retard de Siemens 
>Bilan de la visite de chantier CCGT en Angleterre (JMR)

>PV CHSCT Hornaing, 03/03/2009 (MS, DR) 

>Amiante (MS)

>One E.ON Day

>Contrôle URSSAF (conclusions seront transmises en octobre) (PC, DR) 
>« Compliance » à présenter au Comex pour explication avant de répondre (PG) 
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