## Slide 1: Proposition de Prestation pour la Mise en Valeur de la Participation de Soregies en Seolis
Paris, 25 novembre 2010
AH LinK Solutions 

## Slide 2: Index
Antécédents et description des actives
Potentielles acheteurs… première approche
Méthodes de Valorisations des actifs
Planning du Projet
Proposition Commercial
Team Project
AH LinK Solutions 

## Slide 3: 1.- Antécédents et description des actives
En 2007, en el momento de la transformacion a SAEML con la creacion de Soregies Deux-Sevres, Soregies adquiere 15% de esta sociedad, quedando en manos del Syndicat Intercommunal d’Electricité de Deux-Sevres el 85%. La creacion de este partenariado se incribia en un proyecto mas ambicioso de fusionar las actividades de distribución de ambas sociedades, para crear un importante actor en el mundo de las ELD. El proyecto entra en via muerta un año después y, finalmente, el desencuentro entre ambas sociedades se concreta con el cambio nombre. A finales de 2008 la sociedad pasa a denominarse Séolis. Una vez apuradas todas las alternativas, Soregies decide poner en valor su participacion en esta sociedad.
AH LinK Solutions 
141.000 Points de livraison
1.66 TWh acheminées
7.530 Km HTA
5.254 Km BTA
Gestionnaire du réseau de distribution
SIEDS
85%
15%
100%
Fourniture de Electricité et Propane
Construction et exploitation du réseau de Gérédis
Eclairage public
Construction et exploitation du réseau de propane
141.000 Clients Elect.
300 Clients Propane
246 Communes conventionnées pour éclairage publique
CA 177 M€ (2009)
350 Employés

## Slide 4: 2.- Potentielles acheteurs… première approche (1/2)
Insigh information pour des évolutions réglementaires
Positionnement dans le marché de masse Français
French touch pour renouvellement des concessions hydrauliques
Participation minoritaire sans control
Manque de visibilité (Inves. Trop petite)
AH LinK Solutions 
Utility étrangère
Utility française (Nonincumbent)
Intérêt pour le développent local
Traditionnellement proche aux ELD
La CdC n’a pas de participation a Seolis
Rentabilité de l’investissement
Sécurité (tarifs réglementés)
Stabilité
Seulement si accord Politique
Caisse de Dépôts
Positionnement dans le marché de masse Français
Entrée dans le monde de la commercialisation a tarifes réglementés et de l’activité régulé électrique
Création des nouveaux partenariats locaux
Participation minoritaire sans control
Fonds d’Investissement
Rentabilité de l’investissement
Sécurité (tarifs réglementés)
Stabilité
Participation minoritaire sans control
Pas de politique de répartition de dividendes
Active pas liquide

## Slide 5: 2.- Potentielles acheteurs… première approche (2/2)
AH LinK Solutions 
Utility étrangère
Utility française (Nonincumbent)
Caisse de Dépôts
Fonds d’Investissement
Cualquiera que sea el candidato elegido, exigirá la negociacion de un pacto de accionistas
Seolis bloqueará la entrada de un potencial si no existe acuerdo previo con Soregies
A la recherche d’ un partenaire français
A la recherche de la rentabilité et stabilité
A la recherche du dévelop. Local
A la recherche d’ un partenaire Local

## Slide 6: 3.- Méthodes de Valorisations des actifs
AH LinK Solutions 
FV
+
+
-
-
+
+
-
-
DCF
Multiples
+
+
-
-
Parametriques
Comentario general sobre que ninguno de los metodos es superior a los otros; lo que es necesario es que la valoracion de la empresa a traves de los diferentes mecanismos no difieran sensiblemente
Incluir breve descripcion de los metodos, ventajas e inconveniestes

## Slide 7: 4.- Planning du Projet (1/3)
Dans le but de maximiser la valeur de l’actif, nous proposons de structurer notre intervention en 4 phases:
Phase 0 (4 sem.) : Accord avec Seolis sur Proposition à fort valeur rajouté
Proposition d’alternatives et tactique de négociation avec Seolis
Préparation d’un offre de valeur à Seolis,
Accord des modalités de partage des pluvalues
Phase 1 (8 Sem.) : Préparation de l’offre et short list de potentielles acheteurs
Collaboration à la réalisation d’un business plan à 3 ans.
Collecte d’informations opérationnelles et financières relatives à Seolis et rédaction d’un mémorandum d’information.
Contact d’une liste d’industriels et de fonds d’investissement établie conjointement avec Soregies, sur la base d’un résumé préliminaire.
Sur la base des retours obtenus, établissement d’une « short list » d’acquéreurs potentiels et décision quant au process: enchères ou négociations de gré à gré.
AH LinK Solutions 

## Slide 8: 4.- Planning du Projet (2/3)
Phase 2 (8 sem.): Sélection du meilleur candidat et MOU
Envoi du mémorandum d’information aux acquéreurs potentiels sélectionnés.
Gestion des demandes des candidats et organisation de réunions avec le management de Soregies et/ou seolis
Signature d’un MoU.
Phase 3 (8 -16 sem.): Négociation exclusive et protocole de cession
Gestion du process en interface entre l’acquéreur potentiel et ses conseils (due diligence) et la Soregies.
Assistance à la négociation d’un protocole de cession.
Closing.
AH LinK Solutions 
Ce calendrier ne prend pas en compte les délais additionnels requis par d’éventuelles décisions nécessaires à Soregies dans le cadre de la transaction et suppose qu’un représentant de Soregies soit pleinement disponible afin de garantir une circulation de l’information fluide.

## Slide 9: 4.- Planning du Projet (3/3)
Ce calendrier ne prend pas en compte les délais additionnels requis par d’éventuelles décisions nécessaires à Soregies dans le cadre de la transaction et suppose qu’un représentant de Soregies soit pleinement disponible afin de garantir une circulation de l’information fluide.
AH LinK Solutions 
Phase 0 (4 Sem.)
Accord avec Seolis
Préparation de l’offre
Sélection meilleur candidat et MOU
Négociation exclusive
GO?
STOP (Bloccus)
Pre-accord Seolis – Soregies sur les modalites de la vente
Output
Info-memorandum
Liste de candidats
Output
GO?
STOP (Soregies)
Memmorandum of Understanding
Output
GO?
STOP (Soregies)
Due-diligences
Protocole de Cession
Output
GO?
STOP (Soregies)
Clossing
(4 Sem)
Phase 1 (8 Sem.)
Phase 2 (8 Sem.)
Phase 3 (8 -16 Sem.)

## Slide 10: 5.- Proposition Commerciale
AH LinK Solutions 
Afin de garantir à Soregies une liberté totale dans la gestion du process de vente, et notamment la faculté de l’interrompre à tout moment, nous proposons une rémunération divisée en trois éléments:
Montant fixe de €10k H.T. qui couvre la phase 0
Une rétribution de €2k H.T. /semaine (retainer) pour les phases 1, 2 et 3. Plafonnée à €20k pour chacune des phases 1 et 2, et €30k pour la phase 3.
Une commission de succès de 3% H.T. calculée sur le montant de la transaction. Cette commission de succès s’entend nette des honoraires déjà versés au titre du retainer.
Accord avec Seolis
Préparation de l’offre
Sélection meilleur candidat et MOU
Négociation exclusive
Phase 0 (4 Sem.)
Phase 1 (8 Sem.)
Phase 2 (8 Sem.)
Phase 3 (8 -16 Sem.)
€ 10k HT
Rétrib. Fixe
€ 2k HT/ Semaine
Plafonnée à € 20k HT
€ 2k HT/ Semaine
Plafonnée à € 20k HT
€ 2k HT/ Semaine
Plafonnée à € 30k HT
Commission de succès 3% du montant de la transaction

## Slide 11: 6.- Team Project
AH LinK Solutions 
Antonio Haya. Ingénieur industriel de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Séville et titulaire d’un MBA, il débute sa carrière dans l’électricité en 1991 dans le cabinet du directeur Général de la compagnie Sevilllana de Electricidad. En 1997 devient responsable de réglementation commerciale à Endesa Distribution. En 2000 il passe du coté du M&A en Endesa Europa et participe à l’acquisition d’Elettrogen (It) et de La Snet (Fr). En 2003 il est nommé CEO de Endesa Power Trading Ltd à Londres et responsable du Back Office de Endesa Trading. En 2004 il arrive en France comme directeur de Gestion de l’Energie à La Snet. Il est nommé CEO de cette société en 2008. En 2009 devient Secrétaire Général et Directeur du Développement Corporate de E.ON France, société qu’il quitte en avril 2010, pour devenir consultant indépendant.
Frédéric Vigier, 37 ans, possède une expérience de plus de 13 ans en banque, principalement dans le domaine des financements d’acquisitions LBO en tant que Directeur chez RBS, à Paris et Milan. Depuis 2009, il est intervenu à titre indépendant sur diverses missions de conseil financier dans le contexte de cessions de sociétés.
Frédéric est diplômé de l’EM Lyon en Finances et Droit des Affaires.
XXX Junior, 3