## Slide 1: Mise en Valeur de la Participation de Sorégies dans Séolis Kick-off Meeting
Poitiers, 2 février 2011
Haya Energy Solutions 

## Slide 2: Index
Historique et description des actifs
Acheteurs potentiels: première approche
Méthodes de Valorisation des titres
Planning du Projet
Proposition Commerciale
Equipe
Haya Energy Solutions 

## Slide 3: 1.- Historique et description des actifs
En 2007, lors de la création de Sorégies Deux-Sèvres, Sorégies souscrit en numéraire 15% du capital de la nouvelle entité, le reliquat étant détenu par le Syndicat Intercommunal d’Electricité des Deux-Sèvres. Ce partenariat capitalistique s’inscrit dans un projet ambitieux de fusion des activités de distribution des deux sociétés afin de créer un acteur majeur du secteur des ELD. Le projet est avorté en 2008. Sorégies des Deux-Sèvres est rebaptisée Séolis et, devant l’impossibilité manifeste de mettre en place un partenariat avec Séolis, Sorégies a aujourd’hui décidé d’explorer des solutions alternatives afin de se désengager et valoriser au mieux sa participation dans Séolis.
Haya Energy Solutions 
141.000 Points de livraison
1.66 TWh acheminées
7.530 Km HTA
5.254 Km BTA
Gestionnaire du réseau de distribution
SIEDS
85%
15%
100%
Fourniture d’Electricité et Propane
Construction et exploitation du réseau de Gérédis
Eclairage public
Construction et exploitation du réseau de propane
141.000 Clients Elect.
300 Clients Propane
246 Communes conventionnées pour éclairage publique
CA 177 M€ (2009)
350 Employés

## Slide 4: 2.- Acheteurs potentiels: première approche (1/2)
Positionnement sur le marché de masse Français
Positionnement en tant « qu’acteur français » lors du renouvellement des concessions hydroélectriques
Suivi plus fin des évolutions règlementaires liées au réseau
Participation minoritaire sans contrôle
Manque de visibilité (investissement de taille modeste)
Haya Energy Solutions 
Utility étrangère
Utility française (Non incumbent)
Intérêt pour le développement local
Traditionnellement proche des ELD
La CdC n’a pas de participation dans Séolis
Rentabilité de l’investissement
Sécurité (tarifs réglementés)
Stabilité
Seulement si accord politique
Caisse des Dépôts
Positionnement sur le marché de masse Français
Entrée dans le monde de la commercialisation à tarif règlementé et de l’activité régulée électrique
Création de nouveaux partenariats locaux
Participation minoritaire sans contrôle
Fonds d’Investissement
Rentabilité de l’investissement
Sécurité (tarifs réglementés)
Stabilité
Participation minoritaire sans contrôle
Pas de politique de distribution des dividendes
Actif non liquide

## Slide 5: 2.- Acheteurs potentiels: première approche (2/2)
Haya Energy Solutions 
Utility étrangère
Utility française (Non incumbent)
Caisse de Dépôts
Fonds d’Investissement
Quel que soit la candidat retenu, la rédaction d’un nouveau pacte d’actionnaires sera nécessaire.
Séolis, via la SIEDS, aura alors la possibilité d’empêcher l’entrée d’un nouveau partenaire.
A la recherche d’ un partenaire français
A la recherche de rentabilité et stabilité
A la recherche du dévelop. Local
A la recherche d’ un partenaire Local

## Slide 6: 3.- Valorisations des titres
Haya Energy Solutions 
Nous comprenons que les titres détenus par Sorégies, représentant 15% du capital de Séolis, ont été souscrits pour un montant total de €12 millions.
Des transactions récentes portant sur le capital de Sorégies, dont le modèle économique est très proche de celui de Séolis, font ressortir un multiple de valorisation de 8,0x l’EBE environ, soit une première approche de valeur des titres détenus par Sorégies légèrement au-delà de €30 millions.
Nous proposons de confirmer cette valeur par deux méthodes complémentaires:
  Méthode des multiples: recherche de transactions ou de cotations de titres de sociétés de taille et activité comparables. Cette méthode a l’avantage de refléter le prix effectivement payé lors de transactions récentes, sous réserve qu’un nombre suffisant de comparables soit disponible.
  Méthode des Flux de Trésorerie Actualisés. Une fois un business plan arrêté, les flux futurs sont actualisés à un taux prenant en compte le risque intrinsèque de la société. Toutefois, cette méthode est très sensible aux hypothèses opérationnelles et au taux d’actualisation choisi.
Il conviendra ensuite de déterminer si une décote de minorité et d’illiquidité est applicable à la valeur retenue. Cette décote sera, entre autres choses, influencée par les termes du pacte d’actionnaire concernant les mécanismes de cession et de gouvernance;

## Slide 7: 4.- Planning du Projet (1/3)
Dans le but de maximiser la valeur de l’actif, nous proposons de structurer notre intervention en 4 phases, sur la base d’un départ de la mission le 7 février 2011. La Phase 1 peut être modulée (cf détail en section 4.2) afin d’inclure l’analyse d’une cession potentielle de 10% de Sorégies.
Phase 0 (4 Sem.) : Accord avec Séolis sur une Proposition à forte valeur ajoutée
Proposition d’alternatives pour un accord et tactique de négociation avec Séolis
Préparation d’une offre à soumettre à Séolis,
Accord des modalités de partage éventuel des plus values
Phase 1 (8/12 Sem.) : Préparation de l’offre et short listing des acheteurs potentiels
Collaboration à la réalisation d’un business plan à 3 ans.
Collecte d’informations opérationnelles et financières relatives à Séolis(et Sorégies) et rédaction d’un mémorandum d’information.
Contact d’une liste d’industriels et de fonds d’investissement établie conjointement avec Sorégies, sur la base d’un résumé préliminaire.
Sur la base des retours obtenus, établissement d’une « short list » d’acquéreurs potentiels et décision quant au process: enchères ou négociations de gré à gré.
Haya Energy Solutions 

## Slide 8: 4.- Planning du Projet (2/3)
Phase 2 (8/12 sem.): Sélection du meilleur candidat et MOU
Envoi du mémorandum d’information aux acquéreurs potentiels sélectionnés.
Gestion des demandes des candidats et organisation de réunions avec le management de Sorégies et/ou Séolis
Sélection du meilleur candidat et signature d’un MoU.
Phase 3 (8/16 sem.): Négociation exclusive et protocole de cession
Gestion du process en interface entre l’acquéreur potentiel et ses conseils (due diligence) et la Sorégies.
Assistance à la négociation d’un protocole de cession.
Closing.
Sur la base d’un début de mission le 7 février, le closing pourrait intervenir au 4e trimestre 2011.
Haya Energy Solutions 
Ce calendrier ne prend pas en compte les délais additionnels requis par d’éventuelles décisions nécessaires à Sorégies dans le cadre de la transaction et suppose qu’un représentant de Sorégies soit pleinement disponible afin de garantir une circulation de l’information fluide.

## Slide 9: 4.- Planning du Projet (3/3)
Ce calendrier ne prend pas en compte les délais additionnels requis par d’éventuelles décisions nécessaires à Sorégies dans le cadre de la transaction et suppose qu’un représentant de Sorégies soit pleinement disponible afin de garantir une circulation de l’information fluide.
Haya Energy Solutions 
Phase 0 (4 Sem.)
Accord avec Séolis
Préparation de l’offre
Sélection du meilleur candidat et MOU
Négociation exclusive
GO?
STOP (Bloccus)
Pre-accord Séolis – Sorégies sur les modalités de la vente
Output
Info-memorandum
Liste de candidats
Output
GO?
STOP (Sorégies)
Memorandum of Understanding
Output
GO?
STOP (Sorégies)
Due-diligences
Protocole de Cession
Output
GO?
STOP (Sorégies)
Closing
Phase 1 (8/12 Sem.)
Phase 2 (8/12 Sem.)
Phase 3 (8/16 Sem.)

## Slide 10: 4.1. - Détail de la Phase 0
Ce calendrier ne prend pas en compte les délais additionnels requis par d’éventuelles décisions nécessaires à Sorégies dans le cadre de la transaction et suppose qu’un représentant de Sorégies soit pleinement disponible afin de garantir une circulation de l’information fluide.
Haya Energy Solutions 
07/02
GO?
Phase 1
14/02
24/02
Etat des lieux
Analyse / Définition de la proposition de déblocage
Contacts avec Séolis et le Syndicat
05/03
Obtention d’information
Analyse de la situation
Désignation d’un contact « projet » chez Sorégies
Réunion finale
Réflexion sur les alternatives de déblocage, de partage de la valeur et de la tactique d’approche.
Discussion avec les avocats de Sorégies.
Points de contact téléphoniques réguliers.
Réunion finale
Approche de Sorégies et gestion des contacts
Points de contact téléphoniques réguliers.
Signature d’un accord

## Slide 11: 4.2. - Détail de la Phase 1 – Option de céder 10% de Sorégies
Haya Energy Solutions 
Afin de permettre une éventuelle cession de 10% de Sorégies concomitamment à la cession de la participation dans Séolis, la phase 1 peut être structurée de deux manières, au choix de Sorégies:
Option 1: l’analyse, le plan d’affaires et le memorandum de présentation des deux sociétés sont réalisés dès le début de la phase 1, afin que les deux dossiers soient communiqués ensemble aux acheteurs potentiels dès le début de la Phase 2. Compte tenu de la charge de travail additionnelle, la durée de cette phase est portée à trois mois maximum.
Option 2: . L’analyse de Séolis démarre dès le début de la phase 1. Dans le même temps, un sondage « à l’aveugle » est réalisé auprès d’acheteurs potentiels, en leur soumettant la possibilité d’investir dans les deux sociétés. Selon le résultat, seule l’analyse de Séolis est menée à bien (deux mois de délai) ou il est procédé au démarrage de l’analyse de Sorégies (trois mois en tout pour la Phase 1).
2 mois
1 mois
Sondage
Préparation de la cession Sorégies
GO
Préparation de la cession Séolis

## Slide 12: 5.- Proposition Commerciale (1/2)
Haya Energy Solutions 
Afin de garantir à Sorégies une liberté totale dans la gestion du process de vente, et notamment la faculté de l’interrompre à tout moment, nous proposons une rémunération divisée en trois éléments:
Montant forfaitaire de €10k H.T. qui couvre la phase 0
Une rétribution (retainer) de €2,5k H.T. /semaine pour les phases 1, 2 et 3. Plafonnée à €30k pour chacune des phases suivantes.
Une commission de succès de 2,5% H.T. calculée sur le montant de la transaction. Cette commission de succès s’entend nette des honoraires déjà versés au titre du retainer.
Les frais et débours strictement nécessaires à la transaction seront remboursés sur justificatifs.
Accord avec Séolis
Préparation de l’offre
Sélection meilleur candidat et MOU
Négociation exclusive
Phase 0 (4 Sem.)
Phase 1 (8/12 Sem.)
Phase 2 (8 - 12 Sem.)
Phase 3 (8 -16 Sem.)
€ 10k HT
Rétrib. Fixe
€ 2,5k HT/ Semaine
Plafonnés à € 30k HT
€ 2,5k HT/ Semaine
Plafonnés à € 30k HT
€ 2,5k HT/ Semaine
Plafonnée à € 30k HT
Commission de succès 2,5% HT du montant de la transaction

## Slide 13: 5. - Proposition Commerciale (2/2)
Haya Energy Solutions 
Les principales conditions non financières du contrat sont résumées ci-après:
Périmètre de la mission:
Assistance à la cession de 10 à 15% du capital de Séolis détenu par Sorégies.
Exploration préliminaire de la cession de 10% du capital de Sorégies. En cas de retour positif, une mission d’assistance à la cession sera confiée à H.E.S. par les actionnaires de Sorégies.
Durée : 11 mois.
Résiliation du contrat
Possibilité donnée aux deux parties d’interrompre la mission à la fin de chaque phase sans indemnités. En cas de délai de plus de 2 semaines dans l’enchaînement des phases, la date de départ de la phase suivante sera établi d’un commun accord.
Exclusivité
Exclusivité donnée à H.E.S. pour la durée de la mission. Droit à percevoir la commission de succès si la transaction est réalisée avec une contrepartie présentée par H.E.S dans les 12 mois suivant une interruption de la mission du fait de Sorégies.
Confidentialité
Clauses de confidentialité classiques pour ce type de mission.

## Slide 14: 6.- Team Project
Haya Energy Solutions 
Antonio Haya. Ingénieur industriel de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Séville et titulaire d’un MBA, il débute sa carrière dans l’électricité en 1991 dans le cabinet du directeur Général de la compagnie Sevilllana de Electricidad. En 1997 devient responsable de réglementation commerciale à Endesa Distribution. En 2000 il passe du coté du M&A en Endesa Europa et participe à l’acquisition d’Elettrogen (It) et de La Snet (Fr). En 2003 il est nommé CEO de Endesa Power Trading Ltd à Londres et responsable du Back Office de Endesa Trading. En 2004 il arrive en France comme directeur de Gestion de l’Energie à La Snet. Il est nommé CEO de cette société en 2008. En 2009 devient Secrétaire Général et Directeur du Développement Corporate de E.ON France, société qu’il quitte en avril 2010, pour devenir consultant indépendant.
Frédéric Vigier, 37 ans, possède une expérience de plus de 13 ans en banque, principalement dans le domaine des financements d’acquisitions LBO en tant que Directeur chez RBS, à Paris et Milan. Depuis 2009, il est intervenu à titre indépendant sur diverses missions de conseil financier dans un contexte de cessions de sociétés.
Frédéric est diplômé de l’EM Lyon en Finances et Droit des Affaires.